## Zeitplan
Phase | Aufgabe | Dauer (in Std.9 | Verantwortlich
Initialisierung | Projektbesprechung und Zieldefinition | 1 | Beide
Planung | Mockups/Wireframes/ GANT erstellen | 2 | Davud Ponjevic
Recherche | Analyse von ähnlichen Apps und Best Practices | 1 | Beide
Umsetzung: Backend | Models und ViewModels erstellen | 3 | Sebastian Thurnbauer
Umsetzung: Frontend | Layout und Stile für Content Pages erstellen | 2.5 | Davud Ponjevic
Funktionale Logik | Bindings und Navigation implementieren | 2 | Beide
Persistenz | Speicherung in JSON-Dateien | 2 | Sebastian Thurnbauer
Funktion zum Löschen | Lösch-Funktion für Einträge implementieren | 1.5 | Sebastian Thurnbauer
Tests | Funktionale Tests und Fehlerbehebung | 2 | Beide
Dokumentation | IPERKA-Dokumentation und abschließende Analyse | 2 | Beide
Erweiterungen | Grafische Darstellung der Einsparungen | 2 | Sebastian Thurnbauer
Präsentation vorbereiten | Live-Demo vorbereiten | 1.5 | Beide
Feedback und Anpassungen | Iteration basierend auf Feedback | 1 | Beide
| Insgesamt std | 23.5

## Aufgabenverteilung
Aufgabenverteilung
Phase | Arbeitsschritt | Zugewiesen an
1. Informieren | Projektziel definieren und Anforderungen verstehen | Davud Ponjevic
| Analyse ähnlicher Projekte anschauen | Sebastian Thurnbauer
| Tools und Technologien evaluieren | Davud Ponjevic
| Ressourcen und Zeitplan grob festlegen | Sebastian Thurnbauer
2. Planen | Projektabgrenzungen treffen | Sebastian Thurnbauer
| Systemarchitektur entwerfen | Davud Ponjevic
| Aufgaben priorisieren | Davud Ponjevic
| Realisierungsstrategie entwickeln | Sebastian Thurnbauer
3. Entscheiden | Technologien und Tools auswählen | Davud Ponjevic
| Systemdesign und Mockup finalisieren | Sebastian Thurnbauer
| Schnittstellen und Kommunikationsprotokolle festlegen | Davud Ponjevic
4. Realisieren | Frontend-Entwicklung
| - Navigation und Layouts erstellen | Sebastian Thurnbauer
| - Interaktionen und UI-Komponenten implementieren | Davud Ponjevic
MVVM
| - Models erstellen | Sebastian Thurnbauer
| - Views erstellen | Davud Ponjevic
| - ModelViews erstellen | Davud Ponjevic
Testing
| - Fehler finden und beheben | Sebastian Thurnbauer
| - Fehlerbehebung und Optimierung | Davud Ponjevic
5. Kontrollieren | Funktionstests und Abnahmekriterien überprüfen | Sebastian Thurnbauer
| Feedback der Stakeholder einholen und Anpassungen vornehmen | Davud Ponjevic
| Qualitätskontrolle und finaler Review | Sebastian Thurnbauer
6. Auswerten | Dokumentation erstellen
| - Projektdokumentation (IPERKA-Bericht) | Davud Ponjevic
| - Code-Dokumentation | Sebastian Thurnbauer
Präsentation vorbereiten
| - Präsentationsmaterialien erstellen | Davud Ponjevic
| - Live-Demo testen | Sebastian Thurnbauer
Projektabnahme
| - Abschlussbericht erstellen | Sebastian Thurnbauer